**荆州开发区农机购置补贴项目**

**2021年度绩效自评报告**

一、绩效目标分解下达情况

 根据《省农业厅、省财政厅关于印发湖北省2021—202

3年农机购置补贴实施方案的通知》（鄂农计发[2021]13号）、《省财政厅关于提前下达2021年农业转移支付资金预算的通知》（鄂财农发[2020]90号）文件，下达我区2021年中央农机购置补贴资金190万元（2020年结余32.492万元），我局结合开发区农业实际情况，认真贯彻保障粮食安全，推动绿色发展的工作思路，根据我区机具实际情况，确定了补贴机具种类，对范围内全部机具品目敞开补贴并落实到位。全年共使用购机补贴资金164.38万元，资金使用率达到75%。2021年受理农户补贴申请122份，新增机具122台套，其中拖拉机27台（增补1台），旋耕机64台（增补1台），联合收割机21台，其它机具10台套，报废机具2台，受益农户72户，取得了良好的社会效益和经济效益。

二、绩效目标完成情况分析）

**（一）资金投入情况分析。**

1.2021年全年预算农机购置补贴项目资金到位及时。

2．严格按实施方案的要求，确定补贴对象和补贴标准，在补贴限额的标准内做到了应补尽补。

3.对补贴机具入户核查率达100%，从源头上保障了补贴资金的安全。

 4.农机购置补贴资金实行专款专用，独立核算，无整合、占用、滥用情况。

**（二）总体绩效目标完成情况分析**

任务清单：我区实际完成农机购置补贴机具122台（套）、直接受益农户72户。

**（三）绩效目标完成情况分析。**

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。2021年受理农户补贴申请122份，新增机具122台套，受益农户72户

（2）质量指标。对全年购置的拖拉机、联合收割机全部纳牌证管理，达到100%；对县级农机购置补贴信息公开栏专人维护，公开栏抽查合格率100%；补贴机具全部进行了入户核查，并照相存档，入户核查率达到100%。

（3）时效指标。全年一次结算，并按时将补贴资金拨付到位。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。2021年推动农户购机122台套，全区农机化作业能力得到较大提升，拉动农户农机购置额达到645万元，促进了农民生产成本降低，农业增资，农民增收。

（2）社会效益。全年农机购置补贴受益农户72户，农作物耕种收综合机械化率达到75%，

（3）生态效益。农机购置补贴促进了我区生态文明建设，2021年推广秸秆综合利用机具19台套，秸秆综合利用率达到100%。

（4）可持续影响。通过农机购置补贴政策的实施，促进了农机转型升级，农机作业服务能力持续增强。

3.满意度指标完成情况分析。

2021年农机购置补贴资金共计222.492万元（含2020年结余资金32.492），全年共使用购机补贴资金164.38万元，资金使用率达到75%。共受理农户补贴申请122份，新增机具122台套，其中拖拉机27台（增补1台），旋耕机64台（增补1台），联合收割机21台，其它机具10台套，报废机具2台，受益农户72户，取得了良好的社会效益和经济效益。

**三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

我区2021年度农机购置补贴工作虽然取得了一定的成绩，但也还存在一些不足之处，主要表现在：农业生产应用的农机具发展不平衡，在耕种管收等作业环节中，机耕，机收环节机具发展快，而机播、秸秆综合利用等环节机具发展较为缓慢，有些农户对新型农机不了解，推广力度需要进一步加大。在下一步我站将加大农机补贴政策的宣传，针对我区蔬菜种植、水产养殖等农机生产薄弱环节，通过现场会、机械示范等多种形式，加强政策宣传，提高农户的购买热情。加大对农机报废更新工作的宣传和服务工作，简化工作程序，提高服务质量，加快农业机械报废更新和升级换代。

**四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

我站在以后项目实施工作中，进一步加强监管，规范项目实施程序，加强资金监管，强化绩效考评，加大宣传力度，搞好调查摸底，实行阳光操作，严肃工作纪律，狠抓项目工作任务落实，全面推进农机化事业健康、有序发展。

**五、其他需要说明的问题**

 我区农购置补贴核查中未发现 “三包”服务不到位、不正当竞争、出厂编号及铭牌不规范、虚假宣传、降低配置、以次充好、骗补套补等行为，有力保障了农机购置补贴资金使用安全。

 荆州开发区社管局

 2022年1月14日

|  |
| --- |
| 附件1 |
| 荆州开发区农机购置补贴绩效目标自评表 （2021年度） |
|
| 转移支付（项目）名称 | 2021年农机购置补贴项目 |
| 主管部门 |  |  | 荆州开发区社管局 |
| 项目资金（万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) |
| 年度资金总额： | 222.492 | 164.38 | 75.50% |
|  其中：中央补助 | 222.492 | 164.38 | 75.50% |
|  省级资金 |  | / | / |
|  市县级资金 |  | / | / |
|  其他资金 |  | / | / |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
| 购买各类农机具数70台（套），受益农户或组织55户（个）。 | 2021年，共补贴各类农机具122台、受益农户72户 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 农机购置补贴机具数（台、套） | 70 | 122 |  |
| 受益农户（户） | 55 | 72 |  |
| 质量指标 | 补贴的牌证机具办理牌证率 | 100% | 100% |  |
| 补贴机具入户核查率 | 100% | 100% |  |
| 县级补贴信息公开专栏抽查合格率 | 100% | 100% |  |
| 时效指标 | 农机购置补贴年度资金兑付率 | 100% | 100% |  |
| 补贴款一次性打卡发放率 | 100% | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动农户购机额（万元） | 300 | 550 |  |
| 促进农民增收产业增效 | 稳步提升 | 稳步提升 |  |
| 社会效益指标 | 农作物耕种收综合机械化率 | 75% | 80.00% |  |
| 生态指标 | 补贴机具符合国家污染物排放标准率 | 100% | 100.00% |  |
| 秸秆综合利用率 | 100% | 100.00% |  |
| 可持续影响指标 | 增加农机总动力（万千瓦） | 0.6 | 0.6 |  |
| 农机作业能力提升 | 持续增强 | 持续增强 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 购机者满意率 | 90% | 100% |  |
| 说明 | 无 |