省农业农村厅关于湖北省2022年全国农作物病虫疫情

监测分中心（省级）田间监测点建设项目初步设计

和投资概算的批复

省植物保护总站：

你单位报送的《关于恳请批复湖北省2022年全国农作物病虫疫情监测分中心（省级）田间监测点建设项目初步设计和投资概算的请示》（鄂植总文〔2022〕11号）收悉。根据《省农业农村厅关于2022年全国植物保护能力提升工程湖北省农作物病虫疫情监测分中心（省级）田间监测点等3个项目可行性研究报告的批复》（鄂农函〔2021〕267号）和专家评审意见，经研究，原则同意你们申报的湖北省2022年全国农作物病虫疫情监测分中心（省级）田间监测点建设项目初步设计和投资概算。具体批复如下。

一、建设目标

项目建成后，将进一步健全我省病虫害智能化监测预警体系，初步实现项目“物联网+、聚点成网”建设目标；可以在项目实施县完成粮棉油主要作物重大病虫的实时监测、生物灾情预警，并适时分析、记录、存储、发送病虫基础数据，为国家、省、市农作物病虫防控提供信息和数据支撑；完善项目县病虫监测预警网络，提高病虫疫情监测预警的准确性和及时性，预计项目县短期预报准确率提高5个百分点以上，短期预报准确率达95%，预报信息覆盖率100%，减轻农作物病虫灾害损失。

二、建设内容及规模

在竹山县、麻城市、大冶市、随县、南漳县、罗田县、京山市、应城市8个县（市）各新建重点监测点1个，建设一般监测点31个。新建围栏480米、购置田间监测点供电设备8套；购置仪器设备（含调查工具、软件系统）280台（套）。

三、投资及资金筹措

项目总投资2000万元，其中田间工程投资33.6万元、仪器设备购置费用1800.8万元、工程建设其他费用77.6万元、预备费88万元。资金来源为中央预算内投资1600万元，地方配套400万元。

四、建设单位及地点、期限

项目建设单位为竹山县植物保护站、麻城市植物保护站、大冶市种植业服务中心、随县植物保护站、南漳县耕地质量与植物保护站、罗田县农业技术推广中心、京山市植保植检站、应城市农业技术推广中心。

具体建设地点为竹山县擂鼓镇护驾村、得胜镇花竹村、圣水公司大观山茶厂、麻家渡镇柿树坪村、上庸镇大泉山村，麻城市铁门岗乡乌龙潭村、木子店镇杨梅河村、阎家河镇罗铺村、乘马岗镇颜家河村，大冶市金湖街办栖儒桥原种场、刘仁八镇云台畈村、金牛镇南城畈村、还地桥镇南石畈村、大箕铺镇东角山畈村，随县厉山镇星旗村、新街镇墩子湾村、唐镇新桥村、殷店镇九角尖居委会、环潭镇黄林村，南漳县清河区雷家巷村、武安镇刘家河村、九集镇郑家畈村、城关镇李家院村、肖堰镇周湾村，罗田县凤山镇覆船山村、三里畈镇双庙村、大河岸镇谢家铺村、匡河镇四口塘村、河铺镇肖家湾村，京山市新市街办四岭村、钱场镇严李村、永兴镇苏佘畈村、罗店镇罗店村、永隆镇杨家丰村，应城市田店镇畅马村、城北办事处魏河村、三合镇华李村、汤池镇打榨村、义和镇铁塔村。

项目建设期限为2022-2023年。

五、招投标方案

仪器设备（含调查工具、软件系统）购置招标方式为公开招标，招标组织形式为委托招标。

六、项目管理责任制

项目法人责任人为省植物保护总站站长郭子平，项目实施责任人分别为竹山县植物保护站站长邵曙光、麻城市植物保护站站长闵杰、大冶市种植业服务中心副主任郭瑞光、随县植物保护站负责人汪刚、南漳县耕地质量与植物保护站长魏遵龙、罗田县植物保护站负责人颜其珍、京山市植保植检站站长张家运、应城市植物保护站站长张正洪，项目日常监管直接责任单位监管责任人为省农业农村厅种植业管理处处长罗昆。

请抓紧组织项目实施，加强项目和资金管理，做好档案资料管理，及时填报项目调度信息，争取早日建成发挥投资效益。项目完工后及时进行竣工决算，并按程序申请竣工验收。

附件：湖北省2022年全国农作物病虫疫情监测分中心

（省级）田间监测点建设项目初步设计和投资概算批

复表

湖北省农业农村厅

2022年7月28日

附件

湖北省2022年全国农作物病虫疫情监测分中心（省级）田间监测点建设项目

初步设计和投资概算批复表

| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设地址 | 结构形式或规格尺寸 | 单位 | 规模 | 单位造价（元） | 总投资（万元） | 其中 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中央投资（万元） | 地方配套（万元） |  |
|  | 总投资 |  |  |  |  |  |  | 2000 | 1600 | 400 |  |
| 一 | 工程费用 |  |  |  |  |  |  | 1834.4 | 1600 | 234.4 |  |
| （一） | 田间工程 |  |  |  |  |  |  | 33.6 | 33.6 |  |  |
| 1 | 围栏 | 新建 | 竹山县、麻城市、大冶市、随县、南漳县、罗田县、京山市、应城市 | 围栏尺寸15m*15m，围栏高1.5m，底盘三横梁锌钢护栏结构围栏门宽度2m，高度1.8m | 米 | 480 | 250 | 12 | 12 |  |  |
| 2 | 田间供电工程 | 新建 |  |  |  |  |  | 21.6 | 21.6 |  |  |
| 2.1 | 输电线路 |  | 竹山县、麻城市、大冶市、随县、南漳县、罗田县、京山市、应城市 | 电缆型号：≥4㎡ 铜心线 | 米 | 1200 | 20 | 2.4 | 2.4 |  |  |
| 2.2 | 模块化一体式机房机柜 |  | 同上 | 长186cm*宽102cm*高178cm：镀锌钢板结构 | 个 | 8 | 13200 | 10.56 | 10.56 |  |  |
| 2.3 | 设备电源（地埋） |  | 同上 | 电缆型号：≥4㎡ 铜心线,PVC管密封 | 个 | 48 | 1800 | 8.64 | 8.64 |  |  |
| （二） | 仪器设备购置 |  |  |  |  |  |  | 1800.8 | 1566.4 | 234.4 |  |
| 1 | ATCSP监测预警系统 | 新建 | 竹山县、麻城市、大冶市、随县、南漳县、罗田县、京山市、应城市 | 电压：220V 功率：350W 处理器:性能不低于 E3-1220 V6，内存容量:≧8GB 控制器:标配，RAID 硬盘:≧2TB | 套 | 8 | 230000 | 184 | 184 |  |  |
| 2 | 农林小气候信息自动采集系统 | 新建 | 同上 | 电压:220V,功能：采集15项因子，主机功率：≤200mA 整机功耗：≤600mA | 套 | 8 | 180000 | 144 | 144 |  |  |
| 3 | 农林生态远程实时监控系统 | 新建 | 同上 | 分辨能力：20m 距离 10*10mm清晰辨别，8m距离 1*1mm 清晰辨别，夜间 10m 距离 10*10mm 清晰辨别 | 套 | 8 | 150000 | 120 | 120 |  |  |
| 4 | 孢子信息自动捕捉培养系统 | 新建 | 同上 | 电压：AC220V时的输入功率：≤180W，电压为DC12V时的输入功率：≤5W | 套 | 8 | 140000 | 112 | 112 |  |  |
| 5 | 虫情信息自动采集系统 | 新建 | 同上 | 电压：220V,功率≤450W；识别虫种类不少于30种 | 套 | 32 | 140000 | 448 | 448 |  |  |
| 6 | 高空侦诱设备 | 新建 | 同上 | 电压：220V,功率≤1200W；识别虫种类不少于30种 | 套 | 8 | 198000 | 158.4 | 158.4 |  |  |
| 7 | 数据传输与报送设备 | 新建 | 同上 | 台式，配置不低于CPU 酷睿i5 6500内存4G，硬盘：1TB(机械)；显示器19.5标配 | 套 | 33 | 8000 | 26.4 | 23.2 | 3.2 |  |
| 8 | 病虫调查田间统计器 | 新建 | 同上 | 四核CPU, 内存64G，闪存4G,安卓系统5.0以上，有与省市数字化平台无缝连接的相关软件；记录病虫不小于25种，机带电源连续工作时间≥6h | 套 | 25 | 15000 | 37.5 | 36.7 | 0.8 |  |
| 9 | 害虫性诱自动诱捕器(重大害虫智能监测仪) | 新建 | 同上 | 诱芯持效期≥60d，诱捕器为倒置漏斗式飞蛾诱捕器，自动计数与诱捕器人工计数准确度达80%；数据储存时间≥12月 | 套 | 41 | 32000 | 131.2 | 131.2 |  |  |
| 10 | 农作物病害实时监测预警(赤霉病) | 新建 | 同上 | 主机高1.5m，重量60kg；电池容量12V20A；太阳能板30W；功耗10毫安；主要构件采用SUS304不锈钢 | 套 | 16 | 65000 | 104 | 32.5 | 71.5 |  |
| 11 | 病虫害移动智能采集识别设备 | 新建 | 同上 | 图像分辨率不低于2560x1440分辨率；连续工作时长不低于1.5小时；数据存储不低于8G | 套 | 21 | 20000 | 42 |  | 42 |  |
| 12 | 农田鼠害监测设备 | 新建 | 同上 | 全高清视频800TVLP，存储格式AVI/WMV/MP4,BMP/JPGE，野外直流供电待机时间30*24小时 | 套 | 16 | 70000 | 112 | 7.9 | 104.1 |  |
| 13 | 病虫害调查工具箱 | 新建 | 同上 | 检疫手套、检疫口罩、解剖剪弯直、解剖刀、昆虫盒等常用工具 | 个 | 16 | 3000 | 4.8 | 4.5 | 0.3 |  |
| 14 | 病虫害调查交通工具 | 新建 | 同上 | 不锈钢保险杠、报警器、备用电池一组最大功率：800W及以上；续航里程80km以上；制动方式：前后碟刹 | 辆 | 33 | 5000 | 16.5 | 4 | 12.5 |  |
| 15 | 病虫害物联网数据分析系统 | 新建 | 同上 | 具备标准化数据输出接口，支持与省级平台、国家级《农作物重大病虫害数字化监测预警系统》实现数据层面对接 | 套 | 8 | 200000 | 160 | 160 |  |  |
| 二 | 工程建设其他费 |  |  |  |  |  |  | 77.6 |  | 77.6 |  |
| 三 | 预备费 |  |  |  |  |  |  | 88 |  | 8 |  |

注：各监测点初步设计和投资概算详见《湖北省2022年全国农作物病虫疫情监测分中心（省级）田

间监测点建设项目初步设计和投资概算（审定本）》

抄送：农业农村部有关司局，省发改委、省财政厅，厅机关有关

处室，有关项目单位